## Feuil1
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
|  |  |  | Office de l'enfance et de la jeunesse |  |  |  | démarche recommandée
|  |  |  | Service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour |  |  |  | démarche obligatoire
processus pour l'ouverture d'une institution petite enfance
phases |  |  | doc SASAJ | étapes | descriptif |  | documents de référence | remarques, conseils
avant projet | analyse de la faisabilité | 1 | première partie de l'avant projet | Définir la typologie et le nombre global de places envisagé. | prestations élargies | Une structure à prestations élargies ouvre au moins 45 semaines par an, 45 heures par semaine et offre des prestations repas et sieste. Il s'agit généralement des crèches et espaces de vie enfantine. | Loi J6 28 et RSAPE J6 29 01 | Une structure à prestations élargies implique une organisation et des locaux plus complexes qu'une structure à prestations restreintes. Les structures à prestations élargies permettent de concilier vie professionnelle et vie familiale. Les structures à prestations restreintes offrent une garde partielle. Selon la configuration des locaux, le SASAJ peut refuser le programme souhaité.
[5 empty] | prestations restreintes | Une structure à prestations restreintes n'offre pas l'ensemble des prestations ci-dessus. Elle est ouverte moins de 45 semaines par an, et/ou moins de 45 heures par semaine et, ou n'offre pas de prestations repas et sieste. Il s'agit généralement des jardins d'enfants et garderies.
|  | 2 |  | Solliciter éventuellement la commune d'implantation. | La prise de contact avec la commune d'implantation de la structure, permet d'évaluer la faisabilité du projet (taux d'offre communal et ou éventuel partenariat) .
|  | 3 |  | Evaluer le coût d'exploitation. | Le coût d'exploitation doit être défini à partir du coût global de la place (entre 38'000CHFet 42'000CHF par place et par an environ). En vertu de l'article 15 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur le placement des enfants, cet investissement doit annuellement être assuré. |  |  | Le coût d'exploitation est important. Les produits doivent donc être fiablement anticipés. Le coût de fonctionnement par place peut être plus élevé dans le cas de petites structures. La viabilité financière de la future structure est évaluée par le SASAJ. Une garantie au déficit est exigée. Le SASAJ n'entrera pas en matière dans le suivi de l'avant-projet avant d'avoir validé les aspects financiers.
Consulter le SASAJ qui pourra conseiller et orienter le développement de l'avant projet. Il est recommandé de suivre l'avis du SASAJ au vu des étapes suivantes et de leur validation.
| préparation du projet | 4 | deuxième partie de l'avant projet | Choisir un lieu, évaluer les travaux à effectuer et les coûts de construction. | Le choix du lieu est prépondérant car il doit répondre aux directives en matière d'aménagement et permettre de répondre aux besoins des enfants et aux attentes des parents. Le coût de construction doit donc être évalué à ce moment. |  | Directives d'aménagement des structure d'accueil de la petite enfance | Le lieu choisi doit être lumineux, avoir un accès facilité (notamment pour les poussettes) et être sécure (trafic motorisé). Un espace extérieur est recommandé pour une structure à prestations élargies. Les locaux doivent présenter une ergonomie et une configuration adaptée à l'âge des enfants. Le coût de construction peut présenter de grandes différences selon le programme prévu des locaux.
S'informer auprès du SASAJ de la faisabilité du projet. Il est recommandé de suivre l'avis du SASAJ au vu des étapes suivantes et de leur validation.
projet | pré-exécution | 5 |  | Déposer une demande auprès du DT. | APA (procédure accélérée) | Le projet doit répondre à la réglementation et au processus déterminés par le DT. Le mandataire fait la démarche auprès du DT et est responsable de son suivi. | Directives d'aménagement des structure d'accueil de la petite enfance | La forme de la demande au DT est définie par ce service. Des petites modifications de locaux peuvent faire l'objet d'une demande accélérée (APA). L'architecte mandaté fera les démarches nécessaires auprès du département concerné. Un préavis sur l'organisation des locaux et sur la capacité d'accueil est donné par le SASAJ dans le cadre de la procédure officielle de demande en autorisation de construire.
DD (demande définitive)
Le SASAJ rend un préavis dans le cadre de la procédure en demande d'autorisation de construire donnée par le DT. Le SASAJ préavise la capacité d'accueil.
| phase d'exécution | 6 | requête | Déposer la requête définitive en autorisation d'exploiter, auprès du SASAJ. | La requête consiste à transmettre au SASAJ les informations nécessaires à l'autorisation d'exploiter. Un formulaire ad hoc permet de fournir toutes ces informations. |  | Loi J6 28 et RSAPE J6 29 01 | La requête en autorisation d'exploiter complète doit impérativement parvenir au SASAJ avant l'ouverture de l'institution (minimum 8 semaines). Dès lors, aucune ouverture ne sera autorisée sans la validation des informations par le SASAJ.
mise en exploitation |  | Le SASAJ visite les locaux. Cette visite doit s'effectuer avant la réception des locaux avec les entreprises. Des éventuelles demandes de modification peuvent être demandées.
La police du feu effectue une visite des locaux et délivre un préavis pour la mise en service. Le SASAJ ne délivre aucune autorisation d'exploiter sans le préavis de mise en service de la police du feu.
Le SASAJ délivre l'autorisation d'exploiter. Celle-ci est nominale. Le titulaire est responsable devant l'autorité de surveillance. La structure ne peut ouvrir avant l'octroi de l'autorisation.
|  | 7 | autorisation | Ouvrir la structure | Le personnel est engagé, les enfants sont accueillis. |  |  | Les adaptations éventuelles sont effectuées, les éventuelles demandes du SASAJ sont exécutées.
Le SASAJ effectue une visite de contrôle durant la première année de fonctionnement
|  | 8 |  | Exploiter la structure | Le projet pédagogique est élaboré dans les deux ans suivant l'ouverture.
2020-11-11
Note on A7: La phase d'avant projet vise à élaborer les éléments du projet. Le SASAJ est sollicité pour conseils et éventuels préavis .
Note on A15: La phase de projet est activée à partir du moment où les éléments de l'avant projet sont stabilisés. Le SASAJ intervient alors pour délivrer son préavis en matière de capacité d'accueil autorisée et donne son autorisation pour l'exploitation.